## Исх данные
№№ | Трудоемкость |  | Бюджет | 5000000 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 10% |  | Накл расходы | 1000000 |  | Трудоемкость | 10% | 15% | 5% | 15% | 10% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5%
2 | 15% |  | ФОТ | 4000000 | зп сотрудникам,
3 | 5% |  |  | 27.1%
4 | 15% |  | Трудоемкость | 2000 | ч
5 | 10%
6 | 15%
7 | 5%
8 | 15%
9 | 5%
10 | 5%
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | Количество
Руководитель проекта | 10% | 5000 | 1 | 200 | 200
Главный специалист | 15% | 3000 | 3 | 300 | 900
Ведущий специалист | 25% | 1500 | 3 | 500 | 1500
Специалист | 50% | 1000 | 3 | 1000 | 3000
#NAME?

## Задачи
Задача 1
Категория\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Формула | Всего часов*вовлеченность сотр%* трудоемкость%
Руководитель проекта | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10
Главный специалист | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15
Ведущий специалист | 50 | 75 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | 25 | 25
Специалист | 100 | 150 | 50 | 150 | 100 | 150 | 50 | 150 | 50 | 50
Задача 2
Категории\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000
Главный специалист | 90000 | 135000 | 45000 | 135000 | 90000 | 135000 | 45000 | 135000 | 45000 | 45000
Ведущий специалист | 75000 | 112500 | 37500 | 112500 | 75000 | 112500 | 37500 | 112500 | 37500 | 37500
Специалист | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000
Задача 3 | 0
Категории\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 463915 | 695872.5 | 231957.5 | 695872.5 | 463915 | 695872.5 | 231957.5 | 695872.5 | 231957.5 | 231957.5
Зарплата | 365000 | 547500 | 182500 | 547500 | 365000 | 547500 | 182500 | 547500 | 182500 | 182500
Отчисления в фонды | 98915 | 148372.5 | 49457.5 | 148372.5 | 98915 | 148372.5 | 49457.5 | 148372.5 | 49457.5 | 49457.5
Накладные расходы | 115978.75 | 173968.125 | 57989.375 | 173968.125 | 115978.75 | 173968.125 | 57989.375 | 173968.125 | 57989.375 | 57989.375
Итого | 579893.75 | 869840.625 | 289946.875 | 869840.625 | 579893.75 | 869840.625 | 289946.875 | 869840.625 | 289946.875 | 289946.875 | 5798937.5
Задача 4
Категории\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 463915 | 695872.5 | 231957.5 | 695872.5 | 463915 | 695872.5 | 231957.5 | 695872.5 | 231957.5 | 231957.5
Зарплата | 365000 | 547500 | 182500 | 547500 | 365000 | 547500 | 182500 | 547500 | 182500 | 182500
Отчисления в фонды | 98915 | 148372.5 | 49457.5 | 148372.5 | 98915 | 148372.5 | 49457.5 | 148372.5 | 49457.5 | 49457.5
Накладные расходы | 115978.75 | 173968.125 | 57989.375 | 173968.125 | 115978.75 | 173968.125 | 57989.375 | 173968.125 | 57989.375 | 57989.375
Итого | 579893.75 | 869840.625 | 289946.875 | 869840.625 | 579893.75 | 869840.625 | 289946.875 | 869840.625 | 289946.875 | 289946.875 | 5798937.5

## Задачи_поиск решения
Задача 1
Категории\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10
Главный специалист | 84 | 126 | 42 | 126 | 84 | 126 | 42 | 126 | 42 | 42
Ведущий специалист | 52 | 78 | 26 | 78 | 52 | 78 | 26 | 78 | 26 | 26
Специалист | 44 | 66 | 22 | 66 | 44 | 66 | 22 | 66 | 22 | 22
Задача 2
Категории\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000
Главный специалист | 162438.4803 | 243657.7204 | 81219.2401 | 243657.7204 | 162438.4803 | 243657.7204 | 81219.2401 | 243657.7204 | 81219.2401 | 81219.2401
Ведущий специалист | 8274.3443 | 12411.5164 | 4137.1721 | 12411.5164 | 8274.3443 | 12411.5164 | 4137.1721 | 12411.5164 | 4137.1721 | 4137.1721
Специалист | 44000 | 66000 | 22000 | 66000 | 44000 | 66000 | 22000 | 66000 | 22000 | 22000
Задача 3 | 0
Категории\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 200000
Зарплата | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123
Отчисления в фонды | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 42643.5877 | 42643.5877
Накладные расходы | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000
Итого | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 250000 | 250000 | 5000000
Задача 4
Категории\Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 200000
Зарплата | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123 | 3147128.2455
Отчисления в фонды | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 42643.5877 | 42643.5877
Накладные расходы | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000
Итого | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 250000 | 250000 | 5000000
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | Количество
Руководитель проекта | 10% | 5000 | 1
Главный специалист | 42% | 1933.7914 | 3
Ведущий специалист | 26% | 159.122 | 3
Специалист | 22% | 1000 | 3
Задача 5
Руководитель проекта | 10% | 314712.8245
Главный специалист 1 | 21% | 660896.9315
Главный специалист 2 | 11% | 346184.107
Главный специалист 3 | 10% | 314712.8245
Ведущий специалист 1 | 9% | 283241.5421
Ведущий специалист 2 | 10% | 314712.8245
Ведущий специалист 3 | 7% | 220298.9772
Специалист 1 | 10% | 314712.8245
Специалист 2 | 10% | 314712.8245
Специалист 3 | 2% | 62942.5649
|  | 3147128.2455 | сумма
|  | 2738001.5736 | с вычетом налога